**MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBA**

Reģ. Nr. 90000054572

Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801

t. 64860090, e-pasts: pasts@madona.lv

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES**

**LĒMUMS**

Madonā

**2025. gada 30. aprīlī Nr. 235**

(protokols Nr. 7, 61. p.)

**Par papildus finansējuma piešķiršanu projekta “Dzīvojamās ēkas pārbūve par pirmsskolas izglītības iestādes ēku Blaumaņa ielā 19, Madonā, Madonas novadā” īstenošanai**

Madonas novada pašvaldība ir noslēgusi būvdarbu līgumu Nr. 2.4.6/24/107 “Dzīvojamās ēkas pārbūve par pirmsskolas izglītības iestādes ēku Blaumaņa ielā 19, Madonā, Madonas novadā”. Projekta risinājumi paredz inžniertehnisko tīklu pārbūvi, 2. stāva pārseguma atsegšanu un siltināšanu, jumta konstrukciju stiprināšanu un jumta seguma nomaiņu, kāpņu telpas un kāpņu pārbūvi, nodrošinot vismaz U2b ugunsnoturības pakāpi, grupiņu telpu un sanitāro telpu pārbūvi un remontdarbus, UATS sistēmas un zibensaizsardzības sistēmas nomaiņu, ēkas fasādes atjaunošanu.

Būvniecības laikā veicot būvdarbus radušies papildus darbi, kuru pamatojums ir darbu daudzumu apjomu precizēšana būvdarbu laikā, kļūdas būvprojektā un neparedzēti darbi, kas atklājušies būvdarbu laikā.

Nepieciešamais finansējums papildus darbu finansēšanai ir 13 446,69 (trīspadsmit tūkstoši četri simti četrdesmit seši euro, 69 centi), t.sk. pievienotās vērtības nodoklis.

Noklausījusies sniegto informāciju, ņemot vērā 23.04.2025. Finanšu un attīstības komitejas atzinumu, atklāti balsojot**: PAR – 18** (Agris Lungevičs, Aigars Šķēls, Aivis Masaļskis, Andris Dombrovskis, Andris Sakne, Artūrs Čačka, Artūrs Grandāns, Arvīds Greidiņš, Gatis Teilis, Gunārs Ikaunieks, Guntis Klikučs, Iveta Peilāne, Kaspars Udrass, Māris Olte, Sandra Maksimova, Valda Kļaviņa, Vita Robalte, Zigfrīds Gora), **PRET - NAV, ATTURAS - NAV**, Madonas novada pašvaldības dome **NOLEMJ**:

1. Apstiprināt papildus būvdarbu izmaksas SIA “Trast būve”  līgumam Nr. 2.4.6/24/107 “Dzīvojamās ēkas pārbūve par pirmsskolas izglītības iestādes ēku Blaumaņa ielā 19, Madonā, Madonas novadā” par kopējo summu 13 446,69 (trīspadsmit tūkstoši četri simti četrdesmit seši euro, 69 centi).
2. Piešķirt finansējumu papildus būvdarbu veikšanai no Madonas novada pašvaldības 2025.gada budžeta nesadalītajiem līdzekļiem, kas ņemti no Madonas apvienības pārvaldes 2024.gada budžeta atlikuma.

Domes priekšsēdētājs A. Lungevičs

*L. Mikāla 29324572*